## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma da Sala das Sessões Eng. Firmino Girardello e Reforma completa do telhado do prédio da câmara
Proprietário: Município de Getúlio Vargas - Câmara de Vereadores
|  |  |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4
Item | VALOR | PESO % | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 571.23 | 0.3132% | 100% | 571.23 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
2 DEMOLIÇOES | 1688.34 | 0.9257% | 30% | 506.502 | 30% | 70% | 1181.838 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
3 PAREDES E PAINEIS | 1272.78 | 0.6978% | 30% | 381.834 | 30% | 70% | 890.946 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
4 ESQUADRIAS | 2843.98 | 1.559% | 30% | 853.194 | 30% | 70% | 1990.786 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
5 COBERTURA | 51753.55 | 28.38% | 20% | 10350.71 | 20% | 30% | 15526.065 | 50% | 50% | 25876.775 | 100% | 0% | 0 | 100%
6 FORRO | 17074.75 | 9.362% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 8537.375 | 50% | 50% | 8537.375 | 100%
7 IMPERMEABILIZAÇÀO | 1038.2 | 0.5692% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1038.2 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS | 1063.98 | 0.5834% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 531.99 | 50% | 50% | 531.99 | 100%
9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 23212.62 | 12.73% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11606.31 | 50% | 50% | 11606.31 | 100%
10 RODAPÉS | 1513.42 | 0.8298% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 756.71 | 50% | 50% | 756.71 | 100%
11 PINTURA | 19415.58 | 10.65% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 19415.58 | 100%
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 28469.86 | 15.61% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 40% | 11387.944 | 40% | 60% | 17081.916 | 100%
13 PRE INSTALAÇÃO DE AR | 2723.84 | 1.493% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2723.84 | 100% | 0% | 0 | 100%
14 MOBILIARIO | 13765 | 7.547% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 13765 | 100%
15 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO | 15046.2 | 8.25% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 100% | 15046.2
16 LIMPEZA E ENTREGA DO MOBILIARIO | 934.8 | 0.5125% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 934.8 | 100%
ACUMULADOS MENSAIS | 182388.13 | 100% |  | 12663.47 |  |  | 20627.835 |  |  | 61420.944 |  |  | 87675.881 | 100%
Getúlio Vargas, maio de 2015.
|  | __________________________________ | [7 empty] | __________________________________
| Simone Forlin Brancher | [7 empty] | Marília Salgado Bianchi
| Arquiteta e Urbanista | [7 empty] | Arquiteta e Urbanista
| CAU-A 34373-0 | [7 empty] | CAU-A 54295-4