## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma da Sala das Sessões Eng. Firmino Girardello e Reforma completa do telhado do prédio da câmara
Proprietário: Município de Getúlio Vargas - Câmara de Vereadores
|  |  |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4
Item | VALOR | PESO % | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 571.23 | 0.3006% | 100% | 571.23 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
2 DEMOLIÇOES | 757.74 | 0.3988% | 30% | 227.322 | 30% | 70% | 530.418 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
3 PAREDES E PAINEIS | 1272.78 | 0.6698% | 30% | 381.834 | 30% | 70% | 890.946 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
4 ESQUADRIAS | 2843.98 | 1.497% | 30% | 853.194 | 30% | 70% | 1990.786 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
5 COBERTURA | 60263.55 | 31.71% | 20% | 12052.71 | 20% | 30% | 18079.065 | 50% | 50% | 30131.775 | 100% | 0% | 0 | 100%
6 FORRO | 15290.75 | 8.047% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 7645.375 | 50% | 50% | 7645.375 | 100%
7 IMPERMEABILIZAÇÀO | 1038.2 | 0.5463% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1038.2 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS | 1063.98 | 0.5599% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 531.99 | 50% | 50% | 531.99 | 100%
9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 25411.36 | 13.37% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 12705.68 | 50% | 50% | 12705.68 | 100%
10 RODAPÉS | 1513.42 | 0.7964% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 756.71 | 50% | 50% | 756.71 | 100%
11 PINTURA | 19415.58 | 10.22% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 19415.58 | 100%
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 28469.86 | 14.98% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 40% | 11387.944 | 40% | 60% | 17081.916 | 100%
13 PRE INSTALAÇÃO DE AR | 2723.84 | 1.433% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2723.84 | 100% | 0% | 0 | 100%
14 MOBILIARIO | 13765 | 7.244% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 13765 | 100%
15 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO | 14692.2 | 7.732% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 100% | 14692.2
16 LIMPEZA E ENTREGA DO MOBILIARIO | 934.8 | 0.4919% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 934.8 | 100%
ACUMULADOS MENSAIS | 190028.27 | 100% |  | 14086.29 |  |  | 22529.415 |  |  | 65883.314 |  |  | 87529.251 | 100%
Getúlio Vargas, Fevereiro de 2015.
|  | __________________________________ | [7 empty] | __________________________________
| Simone Forlin Brancher | [7 empty] | Marília Salgado Bianchi
| Arquiteta e Urbanista | [7 empty] | Arquiteta e Urbanista
| CAU-A 34373-0 | [7 empty] | CAU-A 54295-4